**Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» на 2017 -2019 годы за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2017 -2019 годы» (далее – муниципальная программа) за 2018 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по одной подпрограмме:

1. **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»**

*1.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В состав подпрограммы входит два основных мероприятия, выполнение которых за 2018 год составило 0,85%

Расчет показателя:

СРм = Мв / М, где

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, равно 2

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2017 году, равно 2,0

СРм =1,85/2,0=0,93

*1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

Расчет показателя:

ССуз = Зф / Зп, где

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2018 год (2083,8 тыс.рублей);

Зп - плановые расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2018 году (2458,0 тыс. рублей).

Ссуз = 2083,8 /2458,0 =0,85

*1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов*

Расчет показателя:

Эис = СРм / ССуз,

Эис =0,93/0,85=1,1

* 1. *оценка степени достижения целей подпрограммы*

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование показателя | единица  измерения | значение показателей | |
| планируемое | фактическое |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  (муниципальный долг - 53 640,4 тыс. руб.;  общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 268552,1 тыс. руб.) | % | <100 | 20,0  (СДп/ппз = 1) |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  (расходы на обслуж. мун.долга – 2083,8 тыс.руб.,  общ.расходы без учета субвенций – 467861,7 тыс.руб.) | % | <15 | 0,44  (СДп/ппз = 1) |

Расчет показателя:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя

(Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ , где

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

По целевому показателю №1:

ЗПп/пф – 20,0 = (53 640,4/ 268552,1)\*100;

ЗПп/пп – <100

СДп/ппз(1)=85,0/20,0=4,25 принимается равным 1

По целевому показателю №2:

ЗПп/пф – 0,44 = (2083,8/ 467861,7) \*100;

ЗПп/пп – <15

Σ СДп/ппз (подпрограммы 1) = 1+1=2

СРп/п =2/2 =1

*1.5 оценка эффективности реализации подпрограммы*

Расчет показателя:

ЭРп/п = СРп/п  Эис



ЭРп/п = 1\*1,1 =1,1

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

* 1. *оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

((53333,8/53333,8) = 100%);

СДп/ппз= 1,0

* 1. *оценка степени реализации муниципальной программы*

м

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

(1/1) = 1

СРгп = 1

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

ЭРгп = 0,5 СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п kj), где



ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

(53 640,4/53333,8= 1,0)

kj = Фj / Ф,

kj = 1 где

Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2018 году;

Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

ЭРгп = 0,5\*1+0,5\*(1\*1)=0,5+0,5 = 1,0

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

Начальник Финансового управления

Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **Е.Н.Хромова**