Утверждаю

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.Ю. Язева**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Управление муниципальным долгом Смоленского района» муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» за 2016 год**

Программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 17 декабря 2013 года № 3694 «Об утверждении подпрограммы «Управление муниципальным долгом Смоленского района»муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2014 – 2016 годы».

**1. Полномочия ответственного исполнителя** осуществляет финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

**2.** **Целью муниципальной программы** является создание условий для эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Принятие дополнительных расходных обязательств.

Установление верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и предельного объема муниципального внутреннего долга муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Контроль за расходами на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования, тыс. руб. | Фактически израсходовано, тыс. руб. | % исполнения |
| 3000,0 | 2373,9 | 79,1 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу**

В течение 2016 года изменения по объему финансирования муниципальной программы не вносились.

**6.Степень достижения заявленных результатов реализации программы:**

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и своевременное выполнение принятых долговых обязательств в соответствии с условиями, заключенных договоров и соглашений;

- соблюдение требований бюджетного законодательства в части соблюдения предельного объема дефицита бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и муниципального долга, что позволит продолжить проведение взвешенной долговой политики;

- сохранение объема муниципального внутреннего долга муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;

- минимизация стоимости заимствований.

**7. Процент отклонения достигнутых показателей от плановых назначений**

Процент исполнения программы составляет 79,1 %. Отклонения достигнутых показателей от плановых назначений сложилось из - за того, что при планировании программы был учтена средне статистическая процентная ставка по кредиту от кредитных организаций фактически по итогам электронного аукциона она составила 11,3%.

**8. Динамика расходов на реализацию мероприятий программы**

В течение 2016 года финансовым управлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области неоднократно проводилась работа по анализу исполнения бюджетов муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в результате которой, принято решение о частичном досрочном погашении долговых обязательств и уменьшению привлечения долговых обязательств.

**Выводы:** эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом в сумме 267,8 тыс. руб. из – за уменьшения расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга.

|  |  |
| --- | --- |
| Объем обслуживания муниципального долга за 2015год, тыс. руб. | Объем обслуживания муниципального долга за 2016год, тыс. руб. |
| 2641,7 | 2373,9 |